ЗАТВЕРДЖЕНО

РішенняЛисянської

селищної ради

від \_\_\_№

(проєкт)

# **План реалізації**

**стратегії розвитку**

**Лисянської селищної територіальної громади**

**на 2021- 2023 роки**

Зміст

Вступ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 3

1. Програми плану заходів Стратегії\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 4

Програма 1 – Розвиток економіки громади \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_5

Програма 2 – Комфортне проживання на території громади\_\_ 6

Програма 3 – Забезпечення розвитку людського потенціалу громади\_8

Програма 4 - Збереження історичної і культурної спадщини громади, як землі Богдана і Тараса – духовної величі України\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 9

1. Перелікпроектів, заходів, програмз реалізації стратегії\_\_\_\_\_\_\_\_\_19

# **ВСТУП**

Стратегія є основним документом для реалізації соціально-економічного розвитку громади, та визначає напрямок розвитку громади, служить базою для розробки проектів, програм. Основним завданням цього документу – є досягення довгострокових цілей розвитку громади.

Стратегія розвитку Лисянської територіальної громади на період до 2027 року спрямована на вирішення спільних проблем і реалізації спільних завдань щодо ефективного розвитку продуктивних сил громади, раціональне використання ресурсного потенціалу, створення комфортних умов життя населення, забезпечення екологічної безпеки та вдосконалення територіальної організації суспільства. Це досягається через спільну реалізацію інтересів влади, громади та бізнесу.

Стратегією визначено стратегічні, операційні цілі, завдання та заходи щодо соціально-економічного розвитку громади до 2027 року, спрямовані на досягнення стратегічного бачення майбутнього.

План реалізації стратегії розвитку Лисянської селищної територіальної громади складається з переліку проектів, заходів, програм, які будуть реалізовуватися впродовж 2021-2023 років.

1. Програми плану заходів стратегії

Реалізація Стратегії розвитку передбачається в два етапи, до яких відповідно сформовано плани реалізації стратегії:

* Перший етап – 2021-2023 роки;
* Другий етап – 2024-2027 роки.

Програми Плану заходів реалізації Стратегії повністю співпадають зі стратегічними напрямами (цілями)розвитку громади:

**Стратегічна ціль 1 Розвиток економіки громади;**

**Стратегічна ціль 2 Комфортне проживання на території громади;**

**Стратегічна ціль 3 Забезпечення розвитку людського потенціалу громади**;

**Стратегічна ціль 4 Збереження історичної і культурної спадщини громади, як землі Богдана і Тараса - духовної величі України.**

Під час розробки плану заходіввраховано результат проведеногоанкетуваннягромади, основніцілі та завданнястратегіїрозвиткуЧеркаськоїобласті на період до 2027 року тавимоги чинного законодавстваУкраїни.

**Програми Плану заходів розвитку громади**

Програма**1 - Розвиток економіки громади;**

Програма**2 - Комфортне проживання на території громади**

Програма**3 - Забезпечення розвитку людського потенціалу громади;**

Програма **4 - Збереження історичної і культурної спадщини громади, як землі Богдана і Тараса- духовної величі України.**

# **Програма 1.Розвиток економікигромади**.

# **Структура Програми**

Програма 1 відповідає Стратегічній цілі 1 «Розвиток економіки громади», та включає наступні напрями:

напрям 1.1-Розвиток туризму;

напрям 1.2-Розвиток малого та середньогобізнесу;

напрям 1.3- Залучення інвестицій.

Виконання цієї програми на 2021-2023 роки передбачається реалізувати через наступні проекти та заходи:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Завдання | Назвапроєкту, заходу | Територія |
| **Програма 1-Розвитокекономікигромади** | | | |
| 1 | 1.1.1 | Розвиток сільського зеленого туризму на території Лисянської ТГ | Лисянська ТГ |
| 2 | 1.1.2 | Створення паспортів населених пунктів громади та паспорту громади | Лисянська ТГ |
| 3 | 1.2.1 | Сприяння самоорганізації населення, сприяння розвитку малого та середнього бізнесу | Лисянська ТГ |
| 4 | 1.3.1. | Виготовлення містобудівної документації | Лисянська ТГ |
|  | 1.3.2 | Формування пакету інвестиційних пропозицій громади | Лисянська ТГ |

# **Програма 2 Комфортне проживання на території громади**

# **Структура Програми.**

# Програма 2 відповідаєСтратегічнійцілі 2 «Комфортне проживання на території громади», та включає наступні напрями:

напрям 2.1-Розвитокінфраструктури населених пунктів громади

напрям 2.2-Проведення заходів енергозбереження в закладах громади

напрям 2.3- Підвищення рівня безпеки проживання на території громади.

Досягненняцієїцілі на 2021-2023 роки передбачаєтьсяреалізувати через наступні проєкти та заходи:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Завдання | Назвапроєкту, заходу | | Територіявпливу |
| **Програма 2-Забезпечення комфортних та безпечних умов проживання** | | | | | |
| 1 | | 2.1.1 | Відновленнядорожньоїінфраструктури. | | Лисянська ТГ |
| 2 | | 2.1.2 | Реконструкція системи водопостачання та водовідведення смт Лисянка.Забезпечення якісним водопостачанням та водовідведенням усіх населених пунктів громади. | | Лисянська ТГ |
| 3 | | 2.1.3 | Налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами в населених пунктах громади. | | Лисянська ТГ |
|  |  | | |  |  |
| 4 | | 2.2.1 | Реконструкціякотельнікомунального опорного закладу «Лисянськийнавчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 - гімназія – дошкільнийнавчальний заклад» Лисянськоїселищної ради Черкаськоїобласті» з встановленнямтвердопаливнихкотлів та заміноютеплотраси по вул. Гетьманський шлях, 13 в смтЛисянка, Черкаськоїобласті. | | Лисянська ТГ |
| 5 | | 2.2.1 | «Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі ( літ.«Б» ) комунального опорного закладу «Лисянськийнавчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 - гімназія - дошкільний навчальний заклад» Лисянської селищної ради Черкаської області» по вул. Гетьманський шлях, 13 в смт. ЛисянкаЧеркаськоїобласті» | | Лисянська ТГ |
| 6 | | 2.2.1 | Капітальний ремонт дахудитячої установи «Малятко» по вул. Б.Хмельницького, 3 в  смтЛисянка, Черкаськоїобласті» | | Лисянська ТГ |
| 7 | | 2.2.1 | Капітальний ремонт приміщення їдальні комунального закладу «Лисянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2» Лисянської селищної ради Черкаської області по вул. НебесноїСотні, 10 в смт. ЛисянкаЧеркаськоїобласті» | | Лисянська ТГ |
| 8 | | 2.2.1 | Капітальний ремонт даху  дитячої установи «Веселка» по вул. Небесної Сотні, 12 в смт Лисянка Черкаської області | | Лисянська ТГ |
| 9 | | 2.2.1 | Капітальний ремонт харчоблоку дитячої установи «Веселка» по вул. Небесної Сотні,12 в смт Лисянка Черкаської області | | Лисянська ТГ |
| 10 | | 2.2.1 | Поточний ремонт системи опалення відділення стаціонарного догляду для постійного проживання в селі Хижинці КЗ «Центр надання соціальних послуг Лисянської селищної ради» | | Лисянська ТГ |
| 11 | | 2.2.1 | Капітальний ремонт зовнішньої теплотраси до будинку творчості Лисянської селищної ради | | Лисянська ТГ |
| 12 | | 2.2.1 | Капітальний ремонт водогону Почапинської гімназії | | Лисянська ТГ |
| 13 | | 2.2.1 | «Капітальний ремонт системи опалення КЗ “Лисянський районний будинок культури” з встановленням 2-х твердопаливних котлів (Колві 100А) в смт. Лисянка, вул.Гетьманський шлях,1» | | Лисянська ТГ |
| 14 | | 2.2.1 | Впровадження енергозберігаючих заходів в бюджетних закладах громади | | Лисянська ТГ |
| 15 | | 2.3.2 | Придбання камер відеоспостереження (Організація системи відеоспостереження в населених пунктах громади) | | Лисянська ТГ |
| 16 | | 2.3.3 | Встановлення вуличного освітлення в населених пунктах громади.  Освітлення альтернативними джерелами енергії пішохідних переходів в населених пунктах громади (першочергово: смт Лисянка, с.Почапинці, с.Смільчинці). | | Лисянська ТГ |
| 17 | | 2.1.1 | Реконструкція водогону від території «старої лікарні» (вул.Санаторна) до ВНС на території КНП «Лисянська територіальна лікарня» смт Лисянка, Черкаська область | | Лисянська ТГ |
| 18 | | 2.1.1 | Нестандартне приєднання до електричних мереж ПАТ «Черкасиобленерго» обеззалізуючої станції КП «Водоканал» за адресоювул.Залізнична, с.Дашуківка, Звенигородський район, Черкаська область | | Лисянська ТГ |
| 19 | | 2.2.1 | Капітальний ремонт із заміни покрівлі корпус літ.Б комунального закладу «Лисянська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2» Лисянської селищної ради Черкаської області по вул. Небесної Сотні,10 в смт Лисянка, Черкаської області | | Лисянська ТГ |
| 20 | | 2.1.2 | Капітальний ремонт із заміни покрівлі корпусів літ.А, літ.А1 комунального закладу «Лисянська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2» Лисянської селищної ради Черкаської області по вул. Небесної Сотні,10 в смт Лисянка Черкаської області | | Лисянська ТГ |
| 21 | | 2.1.2 | Поточний середній ремонт дорожнього покриття вулиці Бужанська в смт Лисянка Черкаської області | | Лисянська ТГ |
| 22 | | 2.1.2 | Поточний середній ремонт дорожнього покриття вулиці Вільного Козацтва(від вулиці Небесної Сотні до вулиці Олега Коваля) та вулиці Олега Коваля (від вулиці Вільного Козацтва до провулку Козацький) в смт Лисянка Черкаської області | | Лисянська ТГ |
| 23 | | 2.2.1 | Капітальний ремонт із заміни покрівлі КЗ «Лисянський районний будинок культури» в смт Лисянка, вул. Гетьманський Шлях, 1, Черкаської області | | Лисянська ТГ |

## 

# **Програма 3. Забезпечення розвитку людського потенціалу громади**

# **Структура Програми**

Програма 3 відповідаєСтратегічнійцілі 3 «Забезпечення розвитку людського потенціалу громади» та включаєнаступні напрями:

напрям3.1- .Створення умов для розвиткулюдськогопотенціалу;

напрям 3.2-Підвищенняактивності мешканців та залучення їх до розвитку громади

Реалізація даних цілей передбачається черезнаступні проекти та заходи:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Завдання | Назвапроєкту, заходу | | Територіявпливу |
| **Програма 3-Розвиток людського потенціалу громади** | | | | |
| 1 | 3.1.1 | «Шкільний ігроленд»- створення кімнати дозвілля для дітей в позаурочний час в КЗ «Боярський НВК» «ДНЗ ЗОШ І-ІІІ ступенів» в с.Боярка | | Лисянська ТГ |
| 2 | 3.1.1 | «Гідність дитини»-створення безпечного та комфортного освітнього середовища в КЗ «Боярський НВК»«ДНЗ ЗОШ І-ІІІ ступенів» в с. Боярка | | Лисянська ТГ |
| 3 | 3.1.2 | Облаштування пандуса білябудівліфельдшерського пункту в с.ПетрівкаПопівка | | Лисянська ТГ |
| 4 | 3.1.2 | «Сходинки життя» для людей з особливими потребами- облаштування пандуса біля будівлі Лисянської амбулаторії ЗПСМ КНП «Лисянський центр первинної медико-санітарної допомоги» Лисянської селищної ради» | | Лисянська ТГ |
|  |  | Впровадження демократичного процесу «Громадський бюджет» - інструменту, який дозволяє залучити населення до управління громадою. | Лисянська ТГ | |
| 5 | 3.2.1 |  | |  |

**Програма 4 Збереження історичної і культурної спадщини громади, як землі Богдана і Тараса – духовної величі України**

**Структура Програми**

Програма 4 відповідає Стратегічній цілі 4 «Збереження історичної і культурної спадщини громади, як землі Богдана і Тараса – духовної величі України» . Реалізація програми відбуватиметься за наступними напрямами:

Напрям 4.1.- Збереження історичної і культурної спадщини громади, як землі Богдана і Тараса – духовної величі України.

Напрям 4.2.- Створення реєстру історичних культурних пам’яток Лисянської ТГ. Постійний моніторинг та обстеження об’єктів історичної та культурної спадщини. Отримання у порядку, встановленому чинним законодавством, статусу пам’ятки історії, що охороняється державою для окремих об’єктів чи пам’ятників історичної і культурної спадщини Лисянської ТГ.

Напрям 4.3.- Розробка проектів реконструкції, відновлення та створення окремих об’єктів пам’ятників історичної і культурної спадщини на території Лисянської ТГ.

Напрям 4.4.- Експлуатація та використання історичних та культурних об’єктів в туристичних маршрутах, що пролягають через територіюЛисянської ТГ.

Напрям 4.5.-Інформаційна діяльність у сфері охорони, використання об’єктів історичної та культурної спадщини, а також функціонування зеленого туризму на території Лисянської ТГ.

Запровадження QR-коду Лисянської ТГ щодо конкретних об’єктів історичної і культурної спадщини регіону.

Досягнення цих цілей на 2021-2023 роки передбачається реалізувати через зазначені в плані проекти та заходи:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Завдання** | **Назва проекту чи заходу** | **Територія впливу** |
| **Напрям4. 1. Забезпеченняумов для збереження історичної і культурної спадщини громади, як землі Богдана і Тараса – духовної величі України.** | | | |
| 1 | 4.1.1 | Звернення Лисянської ТГ в установленому законом порядку до Інституту археології України, щодо проведення археологічних робіт, пов’язаних з родиною Хмельницьких у Лисянці та дослідження Лисянського городища. | Лисянська ТГ |
| Проведення в Лисянці щорічного етнофестивалю «Край козацький – Богданів» приуроченого дня народження (вірогідного дня народження – 9 листопада 1595 р.) видатного Гетьмана України, уродженця козацького міста-фортеці Лисянка – Богдана-ЗиновіяМихайловича Хмельницького. | Лисянська ТГ |
| 2 | 4.1.2 | Внесення змін до туристичного маршруту Черкащини для ознайомлення з історією родини Хмельницьких у Лисянці. | Лисянська ТГ |
| 3 | 4.1.3 | Прийняття на баланс (за фактом) історико-етнографічного комплексу «Тарасова криниця». Закріплення поруч з комплексом додатково 37000 кв. м. землі на лівому березі р. Гнилий Тікич «Шевченкового саду» та його упорядкування (висадка нових дерев, вишні, калини) з метою в майбутньому будівництва там «Хати-мрії Т.Г. Шевченка» та каплички «Святого Тарасія» ПЦУ. | Лисянська ТГ |
| 4 | 4.1.4 | Збереження та упорядкування природної пам’ятки «Шевченківські явори». Встановлення інформаційних знаків та стендів про це на дорогах ТГ (с. Смільчинці, с. Ганжалівка, с. Орли, с. Будище, с. Почапинці, смт. Лисянка). | Лисянська ТГ |
| 5 | 4.1.5 | Збереження, реконструкція (під художню галерею) та надання статусу пам’ятника історії, що охороняється державою найстарішої кам’яної будівлі в смт. Лисянці «Будинку ксьонза» (1768-1820рр.) по вул. Санаторна, 6-а | ЛисянськаТГ |
| 6 | 4.1.6 | 1). **Створення туристичного маршруту «Тарасовими шляхами»** (за оновленим проектом 1986 р.), який через будівництво пішохідно- паркової дороги, що проляже (частково правим та лівим берегом р. Гнилий Тікич) поєднає «Алею героїв Лисянщини» з окультуреними «Мінеральними джерелами «Карлсбад», «Художньою галереєю» (смт. Лисянка, вул. Санаторна 6-а), «Шевченківського саду площею 0,37 га» та Історико-етнографічного комплексу «Тарасова криниця» .  2). Надання дозволу учням садово-паркового фаху ДНЗ ЛисянськогоПАЛ на проведення постійної учбової практики на туристичному маршруті «Тарасовими шляхами» для створення та підтримання у належному стані паркової зони. | Лисянська ТГ |
| 7 | 4.1.7 | **Створення художньої галереї «Шевченківського краю»** (філіалу КП Лисянськийісторчий музей ім. «Т.Г. Шевченка» – в окремому приміщенні). | Лисянська ТГ |
| 8. | 4.1.8 | 1). Установка художнього знаку на в’їзді в Лисянку з київської дороги «**Лисянка- земля Богдана і Тараса – духовна велич України**».  2). Розробка проектно-технічної документації дороги з в’їзду в Лисянку ( біля знаку «Зірки») понад лісом до вул. Нагірна смт. Лисянка (до пам’ятного знаку «На честь родини Хмельницьких» з частковим його освітленням).  3). Узгодження місця виділення земельної ділянки (0,1-0,3 га) під будівництво Православної каплиці «Святого Георгія» ПЦУ в районі пам’ятного знаку «На честь родини Хмельницьких» по вул. Нагірній в смт. Лисянка.  4). Єднання «Богдана і Траса» через **створення «Тополевого шляху»** (висадка конусоподібних дерев тополя, після відповідного узгодження цього питання з дорожніми службами), який розпочнеться з кінця вул. Гетьманський шлях в смт. Лисянка з двох сторін дороги, що іде по «Монастирській горі» до в’їздного знаку містечка «Зірки» на виїзді. | Лисянська ТГ |
| **Напрям 4. 2. Створення реєстру історичних культурних пам’яток Лисянської ТГ. Постійний моніторинг та обстеження об’єктів історичної та культурної спадщини. Отримання у порядку встановленому чинним законодавством статусу пам’ятки історії, що охороняється державою для окремих об’єктів пам’ятників історичної і культурної спадщини Лисянської ТГ.** | | | |
| 1 | 4.2.1 | Створення реєстру історичних культурних пам’яток Лисянської ТГ | Лисянська ТГ |
| 2 | 4.2.2 | Постійний моніторинг та обстеження об’єктів історичної та культурної спадщини | ЛисянськаТГ |
| 3 | 4.2.3 | Отримання у порядку, встановленому чинним законодавством, статусу пам’ятки історії, що охороняється державою для окремих об’єктів пам’ятників історичної і культурної спадщини Лисянської ТГ:  1). «Будинок ксьондза» в комплексі з пам’ятним знаком на честь бувшого римо-католицького костьолу Святого Йосифа Обручника в м. Лисянці у формі 4 метрового Хреста з розп’яттям «Ісуса Хреста» та могилою полковника Війська Польського Станіслава Чарковського (1739-1795), що разом з Т. Костюшком в 1793-1795 рр. боровся в нашому краї за збереження державності Речі Посполитої  2) Інших могил, які знаходяться поруч з відповідною земельною ділянкою на яких зазначені об’єкти знаходяться за адресою смт. Лисянка, вул. Санаторна, 6-а;  3). Трьох мозаїчних пано на стінах КЗЛисянський будинок культури (авт. Кириченко Олена Степанівна і Кириченко Степан Андрійович);  4). Хижинський вітряний млин;  5). Чаплинський водяний млин;  6). Рублена хата в с. Журжинці відомої родини Терещенків (кінець ХVІІ – перша пол. ХVІІІ ст.);  7). Впорядкування пам’ятного знака «Юрію Лавріненку» на дорозі з Лисянки до Хижинець;  8). Єврейського кладовища (пр. сторона р. Гнили Тікич в смт. Лисянка);  9). Польського кладовища (смт. Лисянка);  10) Пам’ятного знаку з охоронною зоною (земельною ділянкою) на місці розстрілу євреїв нацистами в 1941-1942 рр. у лісі під Лисянкою;.  11) Надання статусу природного заповідника – комплексу земляних оборонних споруд (Змієві вали ) в районі Монастирського лісу – с. Журжинці (західна та північно- західна частини), с. Хиженці, с. Буда, с.П.ГутаЛисянської ТГ. | Лисянська ТГ |
| **Напрям 4.3. Розробка проектів реконструкції, відновлення та створення окремих об’єктів пам’ятників історичної і культурної спадщини на території Лисянської ТГ** | | | |
| 1 | 4.3.1 | Підтримання в належному технічному та естетичному стані Історико-краєзнавчого комплексу «Криниця Тараса» та «Шевченківського саду (0,37 га)». | Лисянська ТГ |
| 2 | 4.3.2 | Інтегрування по часу роботи Лисянського історичного музею ім. «Т.Г. Шевченка» з іншими музейними закладами краю, зокрема Національного історико-культурним заповідником «Батьківщина Тараса Шевченка»; повернення в штат музею посади наукового працівника. | Лисянська ТГ |
| 3 | 4.3.3 | 1). Виділення та тимчасове закріплення за Лисянським історичним музеєм ім. «Т.Г. Шевченка» окремого приміщення (по вул. Гетьманський шлях чи пл. Миру в смт. Лисянка) для розміщення художньої галереї; 2) Ремонт та обладнання даного приміщення системою охоронної сигналізації. | Лисянська ТГ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Напрям 4.4.-Експлуатація та використання історичних та культурних об’єктів в туристичних маршрутах, що пролягають через територію Лисянської ТГ.**  **Напрям 4.5. Інформаційна діяльність у сфері охорони, використання об’єктів історичної та культурної спадщини, а також функціонування зеленого туризму на території Лисянської ТГ.**  **Запровадження QR-коду Лисянської ТГ щодо конкретних об’єктів історичної і культурної спадщини регіону.** | | | |
| 1 | 4.5.1 | Інформаційне супроводження зеленого туризму на офіційному веб-сайті Лисянської селищної ради. | Лисянська ТГ |
| 2 | 4.5.2 | Підготовка та фінансування випуску Громадсько-політичного, науково-популярного журналу «Добридень» на 2022 рік (100 екз.). | Лисянська ТГ |
| 3 | 4.5.3 | 1). Проведення в 24.06.2022 році в Лисянці до «400 річниці з дня отримання м. ЛисянкиМагдебурського права», Науково-краєзнавчої конференції «Лисянщина в історії України». З запрошенням представників міст, краєзнавців та науковців, які мали Магдебурське право на території України та Польщі.  2). Фінансування в 2022 році випуску «Збірника матеріалів науково-практичної конференції «Лисянщина в історії України»» від 24.06.2022. | Лисянська ТГ |
| 4 | 4.5.4 | Створення інформаційних знаків на території Лисянської ТГ, які б інформували на туристичних шляхах та маршрутах про місцезнаходження та історію певних історичних і культурних об’єктів громади. | Лисянська ТГ |

***Очікувані результати:***

* відновлення історичної справедливості, щодо Лисянки, як одного із вірогідних місць народження та перепоховання видатного Гетьмана України Богдана-Зіновія Михайловича Хмельницького;
* затвердження, що смт Лисянка, як земля Богдана і Тараса є духовною величчю України!;
* ідентифікація, облік та надання статусу новим об’єктам історичної та культурної спадщини Лисянської ТГ таких, що охороняються державою;

- раціональне використання історичних та культурних об’єктів в туристичних маршрутах, що пролягають через територіюЛисянської ТГ;

* патріотичне виховання нового покоління в дусі української національної ідеї, козацького лицарства, вірності рідному українському народу й українській Землі-Матері;
* сприяння відбудові українських православних, церков, монастирів, капличок, козацьких могил, створення нових пам’ятників культури в пам’ять про людей, різних поколінь та епох, що прославили Лисянку в історії України;
* підвищення туристичної привабливості Лисянської ТГ, як історико-культурного краю «Землі Богдана і Тараса»;
* укріплення дружніх стосунків між українським та польським народами на Лисянщині;
* сприяння розвитку краєзнавчого, козацького та туристичного руху ( зеленого туризму) на території Лисянскьої ТГ;
* подальший розвиток музейної справи Лисянської ТГ на науковому рівні;
* постійне інформаційне висвітлення під час проведення різнопланових заходів на території Лисянської ТГ ролі Лисянки (Лисянщини) в історії України, в різноманітних засобах масової інформації;

**-запровадження QR-коду Лисянської ТГ щодо конкретних об’єктів історичної і культурної спадщини** з посиланням на сайт громади та музею.

1. **Перелік проектів, заходів, програмз реалізації стратегії**(2021-2023 роки)

**Програма 1 – Розвиток економіки громади**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назвапроєкту, заходу** | **Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.** |
| 1.Розвитоксільського зеленого туризму на територіїЛисянської ТГ | **10,0** |
| 2.Виготовлення містобудівноїдокументації | **21352,0** |
| **Всього по Програмі 1:** | **21362,0** |

**Програма 2 – Комфортне проживання на території громади**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назвапроєкту, заходу** | | **Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.** |
| 1.Відновленнядорожньоїінфраструктуригромади | | **72000,0** |
| 2.Реконструкція системи водопостачання та водовідведення смт Лисянка.Забезпечення якісним водопостачанням та водовідведенням усіх населених пунктів громади | | **23000,0** |
| 3.Налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами в населених пунктах громади | | **600,0** |
| 4.Реконструкціякотельнікомунального опорного закладу «Лисянськийнавчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 - гімназія – дошкільнийнавчальний заклад» Лисянськоїселищної ради Черкаськоїобласті» з встановленнямтвердопаливнихкотлів та заміноютеплотраси по вул. Гетьманський шлях, 13 в смтЛисянка, Черкаськоїобласті. | | **3500,0** |
| 5.«Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі ( літ.«Б» ) комунального опорного закладу «Лисянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 - гімназія - дошкільний навчальний заклад» Лисянської селищної ради Черкаської області» по вул. Гетьманський шлях, 13 в смт. Лисянка Черкаської області» | | **1500,0** |
| 6.Капітальний ремонт даху дитячої установи «Малятко» по вул. Б.Хмельницького, 3 в  смт Лисянка, Черкаської області» | | **1500,0** |
| 7.Капітальний ремонт приміщення їдальні комунального закладу «Лисянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2» Лисянської селищної ради Черкаської області по вул. Небесної Сотні, 10 в смт. Лисянка Черкаської області» | | **750,0** |
| 8.Капітальний ремонт даху дитячої установи «Веселка» по вул. Небесної Сотні, 12 в смт Лисянка Черкаської області | | **770,0** |
| 9.Капітальний ремонт харчоблоку дитячої установи «Веселка» по вул. Небесної Сотні,12 в смт Лисянка Черкаської області | | **280,0** |
| 10.Поточний ремонт системи опалення відділення стаціонарного догляду для постійного проживання в селі Хижинці КЗ «Центр надання соціальних послуг Лисянської селищної ради» | | **156,0** |
| 11.Капітальний ремонт зовнішньої теплотраси до будинку творчості Лисянської селищної ради | | **134,0** |
| 12.Капітальний ремонт водогону Почапинської гімназії | | **144,0** |
| 13.Капітальний ремонт системи опалення КЗ “Лисянський районний будинок культури” з встановленням 2-х твердопаливних котлів (Колві 100А) в смт. Лисянка, вул.Гетьманський шлях,1" | | **1500,0** |
| 14.Впровадження заходів з енергозбереження в бюджетних закладах громади | | **200,0** |
| 15.Організація системи відеоспостереження в населених пунктах громади.Придбання камер відеоспостереження | | **200,0** |
| 16.Встановленнявуличногоосвітлення в населених пунктах громади. | | **300,0** |
| 17.Реконструкція водогону від території «старої лікарні» (вул.Санаторна) до ВНС на території КНП «Лисянська територіальна лікарня» смт Лисянка, Черкаська область | | **1994,0** |
| 18.Нестандартне приєднання до електричних мереж ПАТ «Черкасиобленерго»обеззалізуючої станції КП «Водоканал» за адресоювул.Залізнична, с.Дашуківка, Звенигородський район, Черкаська область | | **711,0** |
| 19.Капітальний ремонт із заміни покрівлі корпус літ.Б комунального закладу «Лисянська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2» Лисянської селищної ради Черкаської області по вул. Небесної Сотні,10 в смт Лисянка, Черкаської області | | **480,0** |
| 20. Капітальний ремонт із заміни покрівлі корпусів літ. А, літ.А1 комунального закладу «Лисянська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2» Лисянської селищної ради Черкаської області по вул. Небесної Сотні,10 в смт Лисянка Черкаської області | | **2150,0** |
| 21.Поточний середній ремонт дорожнього покриття вулиці Бужанська в смт Лисянка Черкаської області | | **3688,0** |
| 22. Поточний середній ремонт дорожнього покриття вулиці Вільного Козацтва(від вулиці Небесної Сотні до вулиці Олега Коваля) та вулиці Олега Коваля (від вулиці Вільного Козацтва до провулку Козацький) в смт Лисянка Черкаської області | | **2574,0** |
| 23. Капітальний ремонт із заміни покрівлі КЗ «Лисянський районний будинок культури» в смт Лисянка, вул. Гетьманський Шлях, 1, Черкаської області | | **2100,0** |
| **Всього по програмі 2** | | **120231,0** |
|  |

**Програма 3 Забезпечення розвитку людського потенціалу громади**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назвапроєкту, заходу** | **Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.** |
| 1.«Шкільний ігроленд»- створення кімнати дозвілля для дітей в позаурочний час в КЗ «Боярський НВК» | **100,0** |
| 2.«Гідність дитини»- поліпшення туалету – створення безпечного та комфортного освітнього середовища в КОЗ «Боярський НВК ДНЗ- ЗОШ І-ІІІ ступенів» | **80,0** |
| 3.Облаштування пандуса біля будівлі фельдшерського пункту в с.ПетрівкаПопівка | **30,0** |
| 4.«Сходинки життя» для людей з особливими потребами- облаштування пандуса біля будівлі Лисянської амбулаторії ЗПСМ КНП «Лисянський центр первинної медико-санітарної допомоги» Лисянської селищної ради» | **84** |
| 5.Громадський бюджет | **150** |
| **Всього по програмі 3:** | **444,0** |