ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Черкаської

обласної військової адміністрації

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору**

**в Україні на період до 2030 року у Черкаській області**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Захід** | **Очікуваний результат** *(продукт, послуга)* | **Термін реалізації** | | | **Відповідальний**  *Міжнародна технічна допомога (за наявності)* |
| *Дата початку* | | *Дата завершення* |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | **5** |
| **Напрям 1. Фізична безбар’єрність** | | | | | | |
| *Стратегічна ціль 1.1. Системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності*  *об’єктів фізичного оточення і транспорту* | | | | | | |
| 1.1.1. Проведено моніторинг доступності об’єктів фізичного оточення, громадських будівель та споруд, транспорту, виробництва, аграрної сфери та ін. відповідно до встановлених норм доступності на систематичній основі та поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення, а також встановлення вимог до публічних закладів щодо інформування про наявні умови доступності їх будівель і приміщень | 1.1.1.1 Провести моніторинг за участі структурних підрозділів містобудування та архітектури обласної, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення  і послуг для осіб  з інвалідністю, паркувальних місць для транспорту осіб  з інвалідністю та інших маломобільних груп населення затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 26.05.2021 № 537) | Моніторинг опубліковано на офіційних вебсайтах відповідальних виконавців | 01.06.2023  01.06.2024 | 31.10.2023  31.10.2024 | | Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, Департамент регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації, Департамент агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації, Управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації, Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації, Департамент цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Черкаської обласної державної адміністрації, Черкаський обласний центр зайнятості (за згодою), Головне управління Пенсійного фонду України  в Черкаській області (за згодою), Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області (за згодою), районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання осіб  з інвалідністю (за згодою) |
| 1.1.1.2. Залучити громадські організації та власників (балансоутримувачів), орендарів або інших управителів об’єктів, що несуть відповідальність за їх експлуатацію, до моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту | Моніторинг опубліковано на офіційних вебсайтах відповідальних виконавців | 01.06.2023 | 01.06.2024 | |
| 1.1.1.3. Каталогізувати перелік об’єктів громадського призначення та фізичного оточення не пристосованого до вимог інклюзії на території області | Опубліковано каталоги непристосованих об’єктів на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | |
| 1.1.1.4. Надати рекомендації власникам об’єктів громадського призначення та фізичного оточення не пристосованого до вимог інклюзії щодо усунення виявлених порушень | Усунуто виявлені порушення власниками об’єктів громадського призначення та фізичного оточення | 31.10.2023 | 31.10.2024 | |
|  | 1.1.1.5. Зібрати дані у сфері дорожньо-транспортної інфраструктури, про створення умов доступності об’єктів транспортної інфраструктури | Результати моніторингу розміщено на офіційних вебсайтах | 01.06.2023 | 01.06.2024 | | Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, Департамент регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації, структурні підрозділи Черкаської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 1.1.1.6. Встановити вимоги при проведенні конкурсів з визначення перевізників на міських та приміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування щодо забезпечення роботи на об’єкті конкурсу, транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 50% загальної кількості автобусів на міських автобусних маршрутах загального користування (починаючи з 2025 року – до 70%) та до 20% – на приміських | Створено умови доступності транспортних засобів, які обслуговують міські та приміські внутрішньообласні автобусні маршрути загального користування (збільшено кількість пристосованих для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) | 01.06.2023 | 01.06.2024 | | Департамент регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування  (за згодою) |
| 1.1.2. Проведено оцінювання становища безбар’єрного простору у закладах охорони здоров’я | 1.1.2.1. Провести моніторинг наявного стану безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень закладів охорони здоров’я | Забезпечено безперешкоднийого доступ для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень закладів охорони здоров’я | 01.04.2023 | 01.07.2023 | | Управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 1.1.3. Проведено моніторинг  і контроль доступності закладів культури | 1.1.3.1. Забезпечити збір інформації щодо кількості будинків культури, клубів, центрів культури та дозвілля доступних для всіх груп населення, у т. ч.  з інвалідністю | Оприлюднено інформацію щодо кількості будинків культури, клубів, центрів культури та дозвілля, що відповідають вимогам доступності на офіційних вебсайтах відповідального виконавця | 01.05.2023  15.01.2024 | 29.12.2023  30.12.2024 | | Керівники відділів  і секторів культури сільських, селищних, міських територіальних громад області, керівники установ і закладів культури обласного підпорядкування  (за згодою) |
| 1.1.3.2. Забезпечити збір бір інформації щодо кількості бібліотек доступних для всіх груп населення, у т. ч.  з інвалідністю | Оприлюднено інформацію щодо кількості бібліотек, що відповідають вимогам доступності на офіційних вебсайтах відповідального виконавця | 01.05.2023  15.01.2024 | 29.12.2023  30.12.2024 | |
| 1.1.3.3. Забезпечити збір інформації щодо кількості музеїв доступних для всіх груп населення, у т. ч.  з інвалідністю | Оприлюднено інформацію щодо кількості музеїв, що відповідають вимогам доступності на офіційних вебсайтах відповідального виконавця | 01.05.2023  15.01.2024 | 29.12.2023  30.12.2024 | |
| 1.1.3.4. Забезпечити збір інформації щодо кількості мистецьких шкіл і фахових спеціалізованих музичних коледжів доступних для всіх груп населення, у т. ч. з інвалідністю | Оприлюднено інформацію щодо кількості мистецьких шкіл та фахових спеціалізованих музичних коледжах, що відповідають вимогам доступності на офіційних веб-сайтах відповідального виконавця | 01.05.2023  15.01.2024 | 29.12.2023  30.12.2024 | |
| 1.1.4. Забезпечено доступність маломобільних груп населення до закладів культури | 1.1.4.1. Підготувати проектно-кошторисну документації (за наявності фінансового ресурсу територіальних громад) на капітальний ремонт або реконструкцію будівель закладів культури | Розроблено відповідну проектно – кошторисну документацію | 01.05.2023  15.01.2024 | 29.12.2023  30.12.2024 | | Керівники відділів і секторів культури сільських, селищних, міських територіальних громад області (за згодою) |
| 1.1.4.2 Провести будівельно-монтажні роботи по облаштуванню елементів безперешкодного доступу (при наявності фінансового ресурсу територіальних громад) | Заклади культури забезпечено елементами безперешкодного доступу | 01.05.2023  15.01.2024 | 29.12.2023  30.12.2024 | | Керівники відділів і секторів культури сільських, селищних, міських територіальних громад області (за згодою) |
| 1.1.5. Проведено інвентаризацію об’єктів спортивної, молодіжної та медичної інфраструктури для визначення їх стану та рівня доступності | 1.1.5.1. Забезпечити збір інформації щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, у т.ч. осіб  з інвалідністю | Забезпечено збір інформації щодо кількісті об’єктів спортивної інфраструктури, що відповідають вимогам доступності | 01.05.2023  01.05.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації, комунальний заклад „Регіональний центр  з фізичної культури  і спорту осіб  з інвалідністю „Інваспорт“ Черкаської обласної ради (за згодою) |
| 1.1.5.2. Оприлюднити інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, що відповідають вимогам доступності на офіційних вебсайтах відповідального виконавця | Інформація щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, що відповідають вимогам доступності оприлюднено на офіційних вебсайтах відповідального виконавця | 01.05.2023  01.05.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації, Черкаський обласний молодіжний ресурсний центр (за згодою) |
| 1.1.5.3. Верифікувати дані щодо внесеної інформації стосовно об'єктів спортивної інфраструктури до Реєстру спортивних споруд з метою їхнього обліку, у т.ч. пристосування для використання усіма групами населення, зокрема, особами  з інвалідністю, для занять руховою активністю та спортом | Верифіковано кількість об’єктів спортивної інфраструктури | 01.05.2023  01.05.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації, комунальний заклад „Регіональний центр  з фізичної культури  і спорту осіб  з інвалідністю „Інваспорт“ Черкаської обласної ради (за згодою) |
| 1.1.5.4. Провести збір інформації щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді  з інвалідністю | Встановлено кількість молодіжних центрів, що відповідають вимогам доступності | 01.05.2023  01.05.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації, Черкаський обласний молодіжний ресурсний центр (за згодою) |
| 1.1.5.5. Оприлюднити інформацію щодо кількості молодіжних центрів, що відповідають вимогам доступності на офіційних вебсайтах відповідального виконавця | Оприлюднено інформацію щодо кількості молодіжних центрів, що відповідають вимогам доступності на офіційних вебсайтах відповідального виконавця | 01.07.2023  01.07.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації, Черкаський обласний молодіжний ресурсний центр (за згодою) |
| 1.1.6. Проведено моніторинг доступності захисних споруд цивільного захисту відповідно до встановлених норм доступності на систематичній основі та поширення достовірної інформації про доступність до об’єктів цивільного захисту осіб  з інвалідністю та інших маломобільних груп населення,  у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій | 1.1.6.1. Провести моніторинг за участю структурних підрозділів архітектури та містобудування, з питань цивільного захисту обласної, районних державних адміністрацій, відповідальних осіб за цивільний захист органів місцевого самоврядування, балансоутримувачів захисних споруд | Підготовлено звіт про проведений моніторинг | 01.09.2023 | 10.12.2023 | | Департамент цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії  з правоохоронними органами Черкаської обласної державної адміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою), балансоутримувачі (за згодою) |
| 1.1.6.2.Передбачити комплекс архітектурно-планувальних, інженерно-технічних, ергономічних, конструкційних  і організаційних заходів для забезпечення доступності до захисних споруд при розробленні розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту, відповідно до ДБН  2.2-40:2018 „Інклюзивність будівель та споруд“ | Забезпечено погодження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту щодо облаштування захисних споруд відповідно до ДБН 2.2-40:2018 „Інклюзивність будівель та споруд“ | 01.09.2023 | 31.12.2023 | | Департамент цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії  з правоохоронними органами Черкаської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування, (за згодою), балансоутримувачі (за згодою) |
| 1.1.7. Вжито заходів для безперешкодного фізичного доступу до правосуддя маломобільних груп населення | 1.1.7.1. Забезпечити приміщення місцевих загальних судів Черкаської області для слабозорих людей табличками зі шрифтом Брайля | Створено рівні можливості доступності до правосуддя для маломобільних груп населення | 01.07.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | | Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області (за згодою) |
| 1.1.7.2. Забезпечити пандусом два приміщення суду, а саме: Золотоніський міськрайонний суд (адреса: м. Золотоноша, вул. Шевченка, 76) та Лисянський районний суд (адреса: смт Лисянка,  вул. Незалежності, 4) | 01.07.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | |
| 1.1.7.3. Забезпечити приміщення місцевих загальних судів кнопками виклику для маломобільних груп населення | 01.07.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | |
| 1.1.7.4. Забезпечити приміщення судів санвузлами для маломобільних груп населення | 01.07.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність | | | | | | |
| *Стратегічна ціль 2.1.Інформація, яка надходить від суб’єктів владних повноважень та в ході судового, виборчого процесу,*  *процесу референдуму є доступною для кожного* | | | | | | |
| 2.1.1.Запроваджено посади радників-уповноважених з питань безбар’єрності на рівні місцевого самоврядування | 2.1.1.1. Запровадити за участю громадських організацій, об’єднань осіб з інвалідністю посаду радника уповноваженого з питань безбар’єрності | Створено посаду радника – особи яка буде кординувати роботу органів місцевого самоврядування та громадських організацій по проблемним питанням інклюзії та безбарєрного простору в межах об’єднаної територіальної громади | 01.05.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | | Органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 2.1.1.2. Органам місцевого самоврядування відповідно до графіку показників результативності Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року призначити радника уповноваженого з питань безбар’єрності | Визначено відповідальну особу – радник уповноважений з питань безбар’єрності | 01.05.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | | Органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| *Стратегічна ціль 2.4. У ході отримання публічних послуг громадяни мають вільний доступ до інформації та належні засоби комунікації* | | | | | | |
| 2.4.1. Забезпечено доступ до інформації під час надання публічних послуг у сфері освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, працевлаштування, фінансових, адміністративних, судових, культурних, спортивних та інших публічних послуг, які надаються юридичними особами, що фінансуються  з державного та місцевого бюджетів, або які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами в наданні послуг | 2.4.1.1. Провести консультації для фахівців територіальних громад області щодо забезпечення вільного доступу до необхідної інформації про надання адміністративних послуг для всіх груп людей | У 64 територіальних громадах, у яких створено ЦНАП, розміщено інформаційні таблички, вказівники; розміщено інформацію про адміністративні послуги на стендах у вигляді буклетів, листів та інших матеріалів, в тому числі надрукованих шрифтом Брайля, аудіо-, відеоінформація; облаштовано місця самообслуговування | 01.06.2023 | 01.06.2024 | | Департамент регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 2.4.2. Забезпечено підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами неголосового виклику екстрених служб | 2.4.2.1. Реалізувати можливості неголосового виклику екстреної медичної допомоги в області для осіб з порушеннями слуху, мовлення, після реалізації заходів Міністерством охорони здоров’я України в пілотних регіонах України | Забезпечено можливість неголосового виклику екстреної медичної допомоги в області для осіб з порушеннями слуху, мовлення, після реалізації заходів Міністерством охорони здоров’я України в пілотних регіонах України | 01.01.2024 | 30.12.2024 | | Управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації, комунальне некомерційне підприємство „Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради“ |
| 2.4.3. Створено виставочний куточок реабілітаційних послуг у сфері охорони здоров’я  з урахуванням рекреаційно-природного потенціалу територіальних громад | 2.4.3.1. Створити виставочний куточок щодо реабілітаційних послуг у сфері охорони здоров’я з урахуванням рекреаційно-природного потенціалу територіальних громад на базі комунального закладу „Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи Черкаської обласної ради“ | Забезпечено створення виставкового куточку щодо реабілітаційних послуг  у сфері охорони здоров’я  з урахуванням рекреаційно-природного потенціалу територіальних громад на базі комунального закладу „Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи Черкаської обласної ради“ | 01.01.2024 | 30.12.2024 | | Управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 2.4.3.2. Виготовити демонстраційні матеріали щодо реабілітаційних послуг у сфері охорони здоров’я з урахуванням рекреаційно-природного потенціалу територіальних громад | Забезпечення створення виставочного куточку щодо реабілітаційних послуг у сфері охорони здоров’я з урахуванням рекреаційно-природного потенціалу територіальних громад на базі комунального закладу „Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи Черкаської обласної ради“ | 01.01.2024 | 30.12.2024 | | Управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| **Напрям 3. Цифрова безбар’єрність** | | | | | | |
| *Стратегічна ціль 3.1. Швидкісний інтернет та засоби доступу доступні для всіх* | | | | | | |
| 3.1.1. Заклади культури територіальних громад забезпечено швидкісним інтернетом із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | 3.1.1.1. Забезпечити доступом до швидкісного інтернету 87–100% мистецьких шкіл | Визначено кількість мистецьких шкіл забезпечених доступом до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | 01.05.2023  15.01.2024 | 29.12.2023  30.12.2024 | | Керівники відділів  і секторів культури сільських, селищних, міських рад територіальних громад області (за згодою) |
| 3.1.1.2. Забезпечити доступом до швидкісного інтернету  22-30% сільських будинків культури, клубів, Центрів культури та дозвілля | Визначено кількість сільських будинків культури, клубів, Центрів культури та дозвілля забезпечених доступом до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | 01.05.2023  15.01.2024 | 29.12.2023  30.12.2024 | | Керівники відділів  і секторів культури сільських, селищних, міських рад територіальних громад області (за згодою) |
| 3.1.1.3. Забезпечити доступом до швидкісного інтернету  30-45 % сільських бібліотек | Визначено кількість бібліотек забезпечених доступом до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | 01.05.2023  15.01.2024 | 29.12.2023  30.12.2024 | | Керівники відділів  і секторів культури сільських, селищних, міських рад територіальних громад області (за згодою) |
| 3.1.1.4. Забезпечити доступом до швидкісного інтернету 40 % музеїв | Визначено кількість музеїв забезпечених доступом до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | 01.05.2023  15.01.2024 | 29.12.2029  30.12.2024 | | Керівники відділів  і секторів культури сільських, селищних, міських рад територіальних громад області (за згодою) |
| 3.1.2. Забезпечено заклади охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 3.1.2.1. Провести моніторинг нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | Забезпечено заклади охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 01.04.2023 | 01.07.2023 | | Управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації,  органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| *Стратегічна ціль 3.2. Усі бажаючі просто та доступно отримують цифрові знання і навики* | | | | | | |
| 3.2.1. Ознайомлено на власних вебресурсах маломобільних груп населення з освітніми серіалами „Дія. Цифрова освіта“ | 3.2.1.1. Ознайомлення на власних веб-ресурсах маломобільних груп населення з освітніми серіалами „Цифрові можливості для людей  з інвалідністю“  з перекладом жестовою мовою;  жестовою мовою від Дія. Цифрова освіта: „Електронний підпис“, „Базові цифрові навички“.  про безбар’єрність: „Безбар’єрна грамотність“ і „Держава без бар’єрів“ | Забезпечено підвищенння рівення цифрових можливостей маломобільних груп населення | 01.06.2023 | 31.06.2024 | | Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Черкаської обласної державної адміністрації, районі державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 3.2.1.2. Забезпечити допомогу маломобільним групам населення, котрі змушені змінювати професію чи мають обмежений доступ до цифрових продуктів через цифровий розрив | Ознайомлено маломобільні групи населення з новими можливостями та навчання через освітні серіали | 31.06.2024 | 31.12.2024 | | Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Черкаської обласної державної адміністрації, районі державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| *Стратегічна ціль 3.3. Усім громадянам доступні цифрові послуги* | | | | | | |
| 3.3.1. Створено рубрику „Безбар’єрність“ на офіційних вебсайтах обласної державної адміністрації | 3.3.1.1. Створити рубрики „Безбар’єрність“ на офіційних вебсайтах обласної державної адміністрації ,структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та міськвиконкомів для осіб з інвалідністю, маломобільних груп населення | Створено на офіційних вебпорталах органів державної влади області рубрики „Безбар’єрність“ для маломобільних груп населення; | 01.05.2023 | 31.12.2023 | | Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Черкаської обласної державної адміністрації, районі державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 3.3.1.2. Розмістити та оновити актуальну інформацію для можливості ознайомлення осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення (доповнено) | Розміщено та оновлено актуальну інформацію для можливості ознайомлення осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення | 01.11.2023 | 01.11.2024 | | Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Черкаської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 3.3.2. Офіційні вебсайти адаптовано для маломобільних груп населення | 3.3.2.1. Провести адаптацію офіційних вебсайтів обласної державної адміністрації для маломобільних груп населення | Адаптовано офіційний вебсайт обласної державної адміністрації для маломобільних груп населення,  отримання самостійного доступу до інформації особам з порушеннями зору - можливість зчитувати відповідну інформацію та користуватися ресурсом за допомогою програм екранного доступу | 01.05. 2023 | 31.12. 2023 | | Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації, Черкаської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 3.3.2.2. Провести адаптацію офіційних вебсайтів райдержадміністрацій Черкаської області для маломобільних груп населення | Адаптовано офіційний вебсайт районних державних адміністрацій Черкаської області для маломобільних груп населення, отримання самостійного доступу до інформації особам  з порушеннями зору - можливість зчитувати відповідну інформацію та користуватися ресурсом за допомогою програм екранного доступу; | 01.10.2023 | 01.10.2024 | | Районні державні адміністрації |
| 3.3.2.3. Провести адаптацію офіційних вебсайтів органів місцевого самоврядування Черкаської області для маломобільних груп населення | Адаптовано офіційний вебсайт органів місцевого самоврядування Черкаської області для маломобільних груп населення, отримання самостійного доступ до інформації особам  з порушеннями зору - можливість зчитувати відповідну інформацію та користуватися ресурсом за допомогою програм екранного доступу | 01.05.2024 | 31.12.2024 | | Органи місцевого самоврядування  (за згодою) |
| Напрям 4. Суспільна безбар’єрність | | | | | | |
| *Стратегічна ціль 4.1. Різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадської участі* | | | | | | |
| 4.1.1. Сформовано сучасну публічну політику стратегії розвитку місцевого та національного рівня на засадах інклюзивності та згуртованості | 4.1.1.1. Внести зміни до Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021-2027 роки та розробка проекту Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період  2024-2027 роки  з урахуванням принципів інклюзивності та згуртованості | Подано на розгляд сесії Черкаської обласної ради проекти оновленої Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021-2027 роки та Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2024-2027 роки, що розроблені з урахуванням принципів інклюзивності та згуртованості | 01.06.2023 | 01.06.2024 | | Департамент регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації. структурні підрозділи Черкаської обласної державної адміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади  у Черкаській області (за згодою), районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), установа „Черкаська агенція регіонального розвитку“ (за згодою) |
| 4.1.1.2. Сформувати стратегії розвитку місцевого рівня на засадах інклюзивності та згуртованості | Розроблено та затверджено стратегії розвитку  у 66 територіальних громадах Черкаської області на засадах інклюзивності та згуртованості | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Департамент регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) Установа „Черкаська агенція регіонального розвитку“ (за згодою) |
| 4.1.2. Забезпечено культурне життя осіб  з інвалідністю, молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкільного віку | 4.1.2.1. Провести обласні виставки-конкурси творчих робіт, виставок інклюзивного мистецтва, книжкових виставок. зустрічей у бібліотечних клубах за участі осіб  з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Активна участь осіб  з інвалідністю, молоді, осіб похилого віку, батьків  з дітьми дошкільного віку до культурного життя | 01.05.2023 | 31.12.2024 | | Керівники установ  і закладів культури обласного підпорядкування, відділів і секторів культури сільських, селищних, міських рад територіальних громад області (за згодою) |
| 4.1.2.2. Провести фестивалі, конференції, засідання за круглим столом за участі осіб  з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |
| 4.1.2.3. Провести арт-терапевтичні  і психологічні заняття для осіб з інвалідністю майстер-класів з ліплення, малювання |
| 4.1.2.4. Організувати культурно-дозвільну діяльность та проведення зустрічей, тренінгів, майстер-класів  з залученням соціально активних, відомих осіб  з інвалідністю в якості лекторів, тренерів, ведучих чи гостей, які готові поділитись своїм досвідом реабілітації, адаптації, пристосованості до повноцінного життя  в умовах інвалідності, подолання життєвих негараздів (принцип „рівний-рівному“) для громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей  з інвалідністю, осіб зі стійким обмеженням життєдіяльності, які перебувають в процесі оформлення інвалідності у закладах та установах системи соціального захисту населення, у тому числі реабілітаційних, із залученням неурядових громадських організацій т.ч громадських організації осіб  з інвалідністю | Адаптація людей  з інвалідністю в суспільство. Визначено кількість та якість проведених заходів. Визначено якість проведених заходів шляхом отримання зворотнього зв’язку від учасників, цільової аудиторії шляхом проведення анкетування та інших видів зворотнього зв’язку | 01.07.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | | Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації,  органи місцевого самоврядування, (за згодою) громадські об’єднання осіб  з інвалідністю, (за згодою) інші державні, недержавні, міжнародні організації (за згодою) |
| 4.1.3. Забезпечено соціальну послугу підтриманого проживання для осіб  з інвалідністю, осіб похилого віку | 4.1.3.1. Провести моніторинг соціальної послуги підтриманого проживання для осіб  з інвалідністю, осіб похилого віку | Оприлюднено звіт, щодо надання соціальної послуги підтриманого проживання | 01.07.2024 | 31.10.2024 | | Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації |
| 4.1.3.2. Провести функціональний аудит дитячого будинку-інтернату та психоневрологічних інтернатів | Оприлюднено звіт, щодо надання соціальної послуги підтриманого проживання | 01.07.2024 | 31.10.2024 | | Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації |
| 4.1.4. Забезпечено належні умови для участі маломобільних груп населення  у спортивних заходах та функціонування закладів фізичної культури і спорту для всіх груп населення | 4.1.4.1. Провести навчально-тренувальні збори в Україні серед осіб з інвалідністю | Визначено кількість навчально-тренувальних зборів серед осіб з інвалідністю, кількість учасників | 01.05.2023  01.05.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації, комунальний заклад „Регіональний центр  з фізичної культури  і спорту осіб  з інвалідністю „Інваспорт“ Черкаської обласної ради (за згодою) |
| 4.1.4.2. Провести заходи  з фізкультурно-спортивної реабілітації серед осіб  з інвалідністю з метою покращення фізичного  і функціонального стану осіб з інвалідністю засобами фізичної культури і спорту | Визначено кількість заходів  з фізкультурно-спортивної реабілітації серед осіб  з інвалідністю, кількість учасників | 01.05.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації, комунальний заклад „Регіональний центр  з фізичної культури  і спорту осіб  з інвалідністю „Інваспорт“ Черкаської обласної ради (за згодою) |
| *Стратегічна ціль 4.3. Усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам* | | | | | | |
| 4.3.1. Залучено молодь до громадянського та політичного життя, зокрема, осіб  з інвалідністю та молоді з числа внутрішньопереміщених осіб | 4.3.1.1. Провести заходи (тренінги, семінари, форуми) для представників молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, у т.ч. особами з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, для її залучення до громадянського та політичного життя | Визначено кількість заходів, кількість учасників | 01.09.2023  01.01.2024 | 31.12. 2023  31.12.2024 | | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації, Черкаський обласний молодіжний ресурсний центр (за згодою) |
| 4.3.1.2. Провести заходи для представників молодіжних рад, у т.ч. молоді з інвалідністю, та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | Визначено кількість заходів, кількість учасників | 01.06.2023  01.06.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації, Черкаський обласний молодіжний ресурсний центр (за згодою) |
| 4.3.2. Досліджено систему соціальних послуг для сімей  з дітьми з інвалідністю, дітьми з порушенням розвитку або в яких існує ризик отримання таких порушень,  в Україні та визначено перспективи  у подальшому формуванні | 4.3.2.1. Зібрати та узагальнити інформацію про поточну ситуацію щодо надання соціальних послуг сім'ям з дітьми з інвалідністю, дітьми з порушенням розвитку або в яких існує ризик отримання таких порушень, в країні (включаючи ситуацію до та після впровадження воєнного стану) | Запроваджено систему соціальних послуг у кожній територіальній громаді | 01.01.2023 | 10.07.2023 | | Черкаський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 4.3.2.2. Підготувати звіт про надання соціальних послуг сім'ям з дітьми з інвалідністю, дітьми  з порушенням розвитку або в яких існує ризик отримання таких порушень |
| 4.3.3. Забезпечено розвиток послуги соціально-психологічної реабілітації дітей, та дорослих. | 4.3.3.1. Визначити кількість психологів у територіальних громадах, які надають кваліфіковану психологічну допомогу дітям, сім’ям та дорослим, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, сімей та дорослих, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів | Визначено кількість психологів у територіальних громадах, вжито заходів для збільшення їх кількості відповідно до потреб | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Служба у справах дітей Черкаської обласної державної адміністрації, Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), надавачі соціальних послуг (за згодою), інші державні, міжнародні організації, громадські об’єднання (за згодою) |
| 4.3.3.2. Визначити серед психологів центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, притулків, яким потрібно підвищити кваліфікацію | Визначено психологів та підвищено їх кваліфікацію | 01.01.2023 | 10.07.2023 | | Служба у справах дітей Черкаської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 4.3.4. Запроваджено процес розвитку соціальної послуги підтриманого проживання для осіб  з інвалідністю, осіб похилого віку | 4.3.4.1. Надати до проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження змін до Примірного положення про малий груповий будинок“ | Забезпечено функціонування малого групового будинку для 10 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | 01.03.2023 | 01.10.2023 | | Служба у справах дітей Черкаської обласної державної адміністрації |
| 4.3.4.2. Підготувати пропозиції про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо здійснення видатків на утримання малого групового будинку | Забезпечено функціонування малого групового будинку здійснюється за рахунок державного, обласного бюджетів або співфінансування обласного бюджету та бюджету територіальних громад | 01.03.2023 | 01.10.2023 | | Служба у справах дітей Черкаської обласної державної адміністрації |
| *Стратегічна ціль 4.4. Держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення* | | | | | | |
| 4.4.1. Забезпечено психологічну та фізичну реабілітацію, зняття психоемоційної напруги та соціальної адаптації всіх груп населення | 4.4.1.1. Провести заходи фізичної культури і спорту з метою залучення різних груп населення, у тому числі соціально незахищених, до рухової активності та спорту | Визначено кількість заходів, кількість учасників | 01.05.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації,  комунальна установа „Черкаський обласний центр фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх“ Черкаської обласної ради (за згодою) |
| 4.4.1.2. Провести заходи  з молоддю, у т. ч. молоддю з інвалідністю та молоді  з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення їхньої соціальної та громадської участі  у процесах відновлення країни | Визначено кількість заходів, кількість учасників | 01.11. 2023  01.01.2024 | 31.12. 2023  31.12.2024 | | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації,  Черкаський обласний молодіжний ресурсний центр (за згодою) |
| 4.4.2. Сформовано державну політика  в частині здоров’я населення, просвітництва, гуманізації та культивування здорового способу життя із державною політикою безбар’єрності (принцип „здоров’я,  а не лікування“) | 4.4.2.1. Провести гендерно чутливі інформаційно-просвітницькі заходи для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навиків здорового способу життя, у тому числі щодо зниження поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки (принцип „здоров’я, а не лікування“) | Забезпечено проведення інформаційно-просвітницькі заходи для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навиків здорового способу життя, у тому числі щодо зниження поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки (принцип „здоров’я, а не лікування“) | 01.04.2023 | 30.12.2023 | | Управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 4.4.3. Схормовано гендерно чутливий простір в закладах охорони здоров’я, розширено застосування підходів дружніх до сімей  з дітьми та маломобільних груп населення | 4.4.3.1. Покращити послуги з абілітації, розширити охоплення послугою раннього втручання в закладах охорони здоров’я за принципом раннього виявлення дітей, які мають порушення розвитку або  в яких існує ризик виникнення таких порушень | Забезпечено охоплення послугою раннього втручання в закладах охорони здоров’я за принципом раннього виявлення дітей, які мають порушення розвитку або  в яких існує ризик виникнення таких порушень, покращення послуг  з абілітації | 01.04.2023 | 31.12.2023 | | Управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації, Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації, Служба у справах дітей Черкаської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 4.4.4. Забезпечено доступні послуги  з охорони психічного здоров’я, зокрема осіб, які мають комплексні розлади психіки або в яких існує ризик розвитку розладів | 4.4.4.1 Забезпечити відкриття психіатричних відділень та Mentalhealthцентрів  в спеціалізованих закладах з дотриманням вимог законодавства та прав людини. | Забезпечено відкриття психіатричних відділень та Mentalhealthцентрів  в спеціалізованих закладах  з дотриманням вимог законодавства та прав людини. | 01.07.2023 | 31.12.2023 | | Управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 4.4.4.2. Забезпечити безбар’єрний доступ пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги після проведення оцінювання за системою qualityrights | Забезпечено безбар’єрний доступ пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги після проведення оцінювання за системою qualityrights | 01.07.2023 | 31.12.2023 | | Управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 4.4.5. Організовано систему реабілітаційної допомоги військовослужбовцям та ветеранам | 4.4.5.1. Розробити маршрут Захисника для отримання комплексної реабілітації: скерування до закладів охорони здоров’я/реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги. | Забезпечено отримання комплексної реабілітації: скерування до закладів охорони здоров’я/ реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги. | 01.07.2023 | 31.12.2023 | | Управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації, Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| **Напрям 5. Освітня безбар’єрність** | | | | | | |
| *Стратегічна ціль 5.1. Освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені державною політикою якісною освітою продовж життя* | | | | | | |
| 5.1.1 Забезпечено високий рівень якості надання освітніх послуг у закладах освіти | 5.1.1.1. Забезпечити функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади | 10 спеціальних класів у закладах загальної середньої освіти | 01.09.2023 | 31.12.2023 | | Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 5.1.1.2. Організувати навчання фахівців інклюзивно-ресурсних центрів з використання психодіагностичного інструментарію для здійснення комплексної оцінки розвитку дитини | Інклюзивно-ресурсні центри забезпечено фахівцями, які мають доступ до використання психодіагностичного інструментарію для роботи | 01.10.2024 | 31.12.2024 | | Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації |
| *Стратегічна ціль 5.2. Потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті* | | | | | | |
| 5.2.1. Забезпечено укомплектованість фахівцями за професіями „асистент вихователя“, „асистент вчителя“, „асистент учня“ | 5.2.1.1. Створити умови для спеціальної підготовки асистентів учня, в тому числі з числа батьків чи інших законних представників | Розроблено програму курсів підвищення кваліфікації ,,асистент дитини/учня“. Проведено курси для 25 осіб | 15.01.2023 | 31.12.2023 | | Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою). |
| 5.2.1.2. Створити умови для працевлаштування батьків, інших законних представників осіб з особливими освітніми потребами для надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання | Створено умови для працевлаштування, відповідно до потреби та  в межах чинного законодавства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 5.2.2. Забезпечено заклади освіти на всіх рівнях освіти допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручникам, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | 5.2.2.1. Забезпечити осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | У закладах освіти  з інклюзивним навчанням забезпечено функціонування 180 ресурсних кімнат, обладнаних допоміжними засобами навчання для дітей з особливими освітніми потребами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 5.2.2.2. Забезпечити осіб  з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | Забезпечено осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля на 100% | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 5.2.2.3. Забезпечити освітні та бібліотечні заклади спеціалізованими книгами з адаптованими шрифтами та градованими кольорами для слабозорих дітей, шрифтом Брайля та рельєфними малюнками  для незрячих дітей | Створено рівні можливості доступності до літературних, мистецьких, освітніх надбань | 01.05.2023 | 31.12.2024 | | Черкаська обласна організація „Громадська організація людей  з обмеженими можливостями „День“ (*Міжнародна технічна допомога за наявності)* (за згодою) |
| **Напрям 6. Економічна безбар’єрність** | | | | | | |
| *Стратегічна ціль 6.1. Наявні дієві механізми необхідні для заснування і здійснення підприємницької діяльності, самозайнятості та працевлаштування,  є актуальною і доступною для всіх учасників ринку праці* | | | | | | |
| 6.1.1. Проведено інформаційну кампанію щодо популяризації зайнятості та підприємництва серед вразливих на ринку праці категорій для подолання невпевненості та психологічних бар’єрів перед вибором професії чи роботи | 6.1.1.1. Провести зустрічі спрямовані на популяризацію підприємницької діяльності серед безробітних осіб, зокрема, з числа вразливих на ринку праці категорій | Збільшено частку залучених до участі осіб з числа вразливих на ринку праці категорій | 01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | | Черкаський обласний центр зайнятості (за згодою) |
| 6.1.1.2. Провести навчальні семінари для безробітних осіб, з числа вразливих на ринку праці категорій, з метою розвитку їхніх підприємницьких навичок | Збільшено частку залучених до участі в семінарах осіб з числа вразливих на ринку праці категорій та надання індивідуальних консультації щодо ведення підприємницької діяльності | 01.05.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | | Черкаський обласний центр зайнятості (за згодою) |
| 6.1.2. Забезпечено високий рівень підприємницької культури ведення господарської діяльності, зокрема серед таких груп населення, як молодь, жінки, особи похилого віку, особи  з інвалідністю, шляхом проведення інформаційних кампаній, напрацювання навчальних матеріалів та їх поширення  у доступних форматах | 6.1.2.1. Провести тренінги, семінари з метою підвищення рівня знань щодо культури ведення підприємницької діяльності серед таких груп населення, як молодь, жінки, особи похилого віку, особи з інвалідністю | Проведено тренінги, семінари щодо підвищення рівня знань у веденні підприємницької діяльності | 01.06.2023 | 01.06.2024 | | Департамент регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації Черкаський обласний центр зайнятості  (за згодою), Установа „Черкаська агенція регіонального розвитку“ (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 6.1.2.2. Промоція програм стимулювання розвитку підприємництва, в тому числі державних програм, серед таких груп населення, як молодь, жінки, особи похилого віку, особи з інвалідністю | Розміщено інформаційні матеріали в соціальних ресурсах (Фейсбук, Телеграм, Ютуб) | 01.06.2023 | 01.06.2024 | | Департамент регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| *Стратегічна ціль 6.2. Всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я можуть вільно*  *і легко працевлаштовуватись та реалізовувати трудові відносини* | | | | | | |
| 6.2.1. Забезпечено повну продуктивну зайнятість та реалізація здібностей особистості в трудовій діяльності | 6.2.1.1. Впровадити в роботу служби зайнятості інститут „кар’єрних радників“, „спеціалізованих кар’єрних радників“, „консультантів по роботі з роботодавцями“, для надання якісних соціальних послуг зареєстрованим безробітним, особам, які шукають роботу | Забезпечено 100% індивідуального клієнтоорієнтованого підходу до надання послуг населенню, безробітним та роботодавцям | 01.01.2023 | 31.03.2024 | | Черкаський обласний центр зайнятості (за згодою) |
| 6.2.1.2. Стимулювати роботодавців до працевлаштування осіб з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку; осіб з числа учасників бойових дій, яким до настання права на пенсію за віком залишилося не більше п’яти років та інших вразливих на ринку праці категорій | Забезпечено стимулювання роботодавців до працевлаштування вразливих на ринку праці категорій, в межах передбачених коштів | 29.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | | Черкаський обласний центр зайнятості (за згодою), Черкаське обласне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (за згодою) |
| 6.2.1.3. Стимулювати роботодавців до створення нових робочих місць та працевлаштування на них працівників, шляхом надання компенсації частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | Забезпечено стимулювання роботодавців до працевлаштування вразливих на ринку праці категорій, в межах передбачених коштів | 29.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | | Черкаський обласний центр зайнятості (за згодою), Черкаське обласне відділення Фонду соціального захисту осіб  з інвалідністю (за згодою) |
| 6.2.1.4. Забезпечити інтеграцію молоді до ринку праці, зокрема через запровадження компенсації роботодавцям 50 відсотків мінімальної заробітної плати за працевлаштування молоді | Забезпечено інтеграцію молоді до ринку праці шляхом надання компенсацій роботодавцям в межах передбачених коштів | 29.04.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | | Черкаський обласний центр зайнятості (за згодою), Черкаське обласне відділення Фонду соціального захисту осіб  з інвалідністю (за згодою) |

Заступник директора Департаменту **-**

начальник управління капітального  
будівництва Департаменту будівництва  
Черкаської обласної

державної адміністрації Олександр МАЦКО