ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  селищної ради

від 25.01.2022 № 24-19/VIII

Програма

розвитку паліативної допомоги на 2022 - 2024 роки

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ

Найбільш гострою демографічною проблемою сучасної України є надзвичайно високий рівень смертності населення, який невпинно рік у рік зростає. Структура смертності за причинами смерті в Україні залишається незмінною впродовж останнього десятиліття.

В громадах, як і в області, із збільшенням кількості людей літнього й старечого віку, зниженням смертності від інфекційних захворювань, неминуче зростає захворюваність на злоякісні новоутворення і смертність від них. Сьогодні  на обліку перебуває понад 500 хворих на злоякісні новоутворення, щороку виявляється близько 70-80 нових випадків цього захворювання. Протягом першого року з моменту встановлення діагнозу  помирає кожен четвертий хворий. Однією з причин такої високої смертності у хворих на злоякісні новоутворення є пізня діагностика захворювання. Питома вага хворих з ІІІ-ІV стадією хвороби складає близько 40%, що значно обмежує прогноз на виживання.

Постаріння населення в громадах, призводить до збільшення кількості людей, які помирають у старечому віці від хронічних соматичних хвороб, що супроводжуються важкими фізичними та психічними розладами, і потребують паліативної та хоспісної  допомоги.

Через відсутність системи паліативної допомоги досить часто такі люди залишаються сам на сам зі своїми проблемами: біль, страждання через розлади органів та систем життєдіяльності, відсутність необхідного догляду і психологічної підтримки, самотність та соціальна ізоляція.

Паліативна допомога є важливою складовою системи охорони здоров’я та соціального захисту громадян України і забезпечує реалізацію прав людини на гідне завершення життя та максимальне зменшення болю і страждань.

Паліативна допомога є комплексом медичних, соціальних, психологічних та духовних заходів, спрямованих на покращення якості життя пацієнтів, які мають невиліковну хворобу та обмежений прогноз життя, а також членів їхніх сімей. Головні завдання паліативної допомоги – позбавлення від болю, усунення або зменшення розладів життєдіяльності та інших важких проявів хвороби, догляд, психологічна, соціальна та духовна допомога пацієнту та його рідним, як в умовах спеціалізованого медико-соціального закладу – хоспісу, так і вдома.

Недосконалою є система інформування громадськості з питань паліативної допомоги. Низький рівень поінформованості є причиною низької активності недержавних організацій та благодійників щодо участі в реалізації завдань паліативної допомоги, навчанні, наданні психологічної і соціальної підтримки хворим та їхнім рідним.

Невирішеною залишається проблема доступності ефективного знеболення та досягнення максимально можливого комфорту для пацієнта. Чинні заходи щодо контролю за обігом наркотичних речовин значно ускладнюють доступність опіоїдних анальгетиків, які є найбільш ефективними лікарськими препаратами для усунення больового синдрому.

Однією з важливих причин низького рівня розвитку паліативної допомоги в Україні також є відсутність у медичних та соціальних працівників необхідних знань та навичок щодо методів та принципів надання паліативної допомоги, застосування адекватних методів знеболення та усунення розладів фізіологічних функцій та інших соматичних проблем.

Таким чином, обмежений доступ до ефективного знеболення та необхідних лікарських засобів, низька доступність паліативних закладів і служб, недостатність підготовлених фахівців, низький рівень залучення недержавних організацій призводить до того, що люди вчасно не отримують адекватної паліативної допомоги.

Наведені вище дані доводять необхідність владної підтримки, регулювання та адекватного фінансування програми паліативної допомоги з метою досягнення однакової доступності як територіально, так і на різних рівнях медичної допомоги, людям з різними типами захворювань.

МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є створення та розвиток системи паліативної допомоги для забезпечення максимально можливої якості життя людини з невиліковною хворобою і обмеженим прогнозом життя, шляхом раннього виявлення та контролю больового синдрому та інших проявів хвороби, усунення розладів фізіологічних функцій організму, соціальної, духовної, психологічної підтримки хворого та його рідних.

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

- формування системи ефективної паліативної допомоги відповідно до потреб людей та міжнародних стандартів;

- забезпечення на даному етапі потребу у паліативній допомозі на 50%, завдяки розвитку мобільних служб паліативної допомоги та догляду вдома, а також усунення нормативних перешкод щодо забезпечення пацієнтів паліативної допомоги необхідними засобами для лікування болю;

- охоплення паліативною допомогою людей похилого віку, онкологічних хворих, хворих на СНІД та інших пацієнтів, які потребують паліативної допомоги незалежно від захворювання;

- забезпечення не менш, як 80 відсотків паліативних хворих ефективними знеболюючими засобами, як в умовах стаціонару, так і вдома;

- запровадження методів раннього виявлення та надання паліативної допомоги з метою усунення болю і досягнення кращої якості життя пацієнтів, їхніх рідних та близьких;

- формування ефективної системи підготовки медичних працівників з питань паліативної допомоги, діагностики та лікування болю при наданні паліативної допомоги, соціальної, психологічної та духовної допомоги паліативним хворим та їхнім рідним;

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення;

- привернути увагу до сучасних підходів до організації та надання паліативної та хоспісної допомоги;

Перелік завдань і заходів з виконання Програми наведено у додатку 2.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Фінансування Програми здійснюється за рахунок  коштів бюджетів ОТГ та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Виконання Програми дасть змогу:

- розпочати формування системи ефективної паліативної допомоги відповідно до потреб людей та міжнародних стандартів;

- забезпечити на даному етапі потребу у паліативній допомозі на 50%, завдяки розвитку мобільних служб паліативної допомоги та догляду вдома, а також усунення нормативних перешкод щодо забезпечення пацієнтів паліативної допомоги необхідними засобами для лікування болю;

- охопити паліативною допомогою людей похилого віку, онкологічних хворих, хворих на СНІД та інших пацієнтів, які потребують паліативної допомоги незалежно від захворювання;

- забезпечити не менш, як 80 відсотків паліативних хворих ефективними знеболюючими засобами як в умовах стаціонару, так і вдома;

- запровадити методи раннього виявлення та надання паліативної допомоги з метою усунення болю і досягнення кращої якості життя пацієнтів, їхніх рідних та близьких;

- сформувати ефективну систему підготовки медичних працівників з питань паліативної допомоги, діагностики та лікування болю при наданні паліативної допомоги, соціальної, психологічної та духовної допомоги паліативним хворим та їхнім рідним;

- покращити емоційний стан та психічне здоров’я родичів хворого, забезпечити їм можливість працювати завдяки психологічній та соціальній підтримці, допомозі в догляді;

- привернути увагу до сучасних підходів до організації та надання паліативної та хоспісної допомоги;

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Виконання Програми покладається на КНП «Лисянський ЦПМСД».

Контроль за виконанням Програми покладається на Лисянську об’єднану територіальну громаду.

При необхідності коригування Програми, до неї можуть бути внесені зміни.

Секретар                                                                                                               О.В.Макушенко

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

Програми розвитку паліативної допомоги на 2022  – 2024 роки

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | КНП «Лисянський ЦПМСД» |
| --- | --- | --- |
| 3. | Розробник Програми | КНП «Лисянський ЦПМСД» |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | КНП «Лисянський ЦПМСД» |
| 6. | Учасники Програми | КНП «Лисянський ЦПМСД» |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2022-2024 р.р. |
| 8. | Джерела фінансування Програми | Кошти бюджетів ОТГ, коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 341,0 тис. грн. |
| 9.1. | У тому числі, коштів місцевого бюджету: | 341,0 тис. грн. |
| 9.2. | коштів інших джерел: |  |

Секретар									                О.В.Макушенко

Додаток 
до

Додаток 2

до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 
з виконання  програми паліативної допомоги на  2022 – 2024 роки

| Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника за роками | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Джерела фінансування (місцевий бюджет, інші) | Орієнтовний обсяг фінансування, гривень | У тому числі за роками, грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1) Організація єдиної системи паліативної допомоги , надання загальної та спеціалізованої паліативної допомоги | 1) Створення єдиної системи обліку паліативних хворих |  | 1) Удосконалення системи обліку хворих, що потребують паліативної допомоги (створення реєстру хворих) | Головний лікар КНП «Лисянський ЦПМСД» | - |  |  | - | - |
|  | 2) Підвищення рівня підготовки медичних працівників з онкологічних спеціальностей, а також тих медичних працівників, які надають паліативну допомогу в закладах охорони здоров’я. |  | 1) Призначення відповідальних осіб за надання паліативної допомоги з проходженням курсів на базі КЗ «ЧООД» Черкаської обласної ради | Головний лікар КНП «Лисянський ЦПМСД» | - | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|  | 3) Організація надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах та удосконалення патронажної служби. |  | 1) Створення кабінету протибольової терапії | Головний лікар КНП «Лисянський ЦПМСД» | - | 10000 | - | 10000 | - |
|  | 4) Організація роботи виїзної служби та стаціонару вдома для надання паліативної допомоги інкурабельним хворим. |  | 1) Створення мультидисциплінарної виїзної бригади, що складається з лікарів ЗПСМ,, медичних сестер, психолога | Головний лікар КНП «Лисянський ЦПМСД» | - | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 |
|  |  |  | 2)Оснащення виїзної мультидисциплінарної бригади апаратурою та інвентарем по догляду за невиліковними хворими. |  | - | 80000 | 20000 | 40000 | 20000 |
|  |  |  | 2) Забезпечення лікування паліативних хворих в амбулаторних умовах лікарськими засобами, технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення згідно із стандартизованими протоколами | Головний лікар КНП «Лисянський ЦПМСД» | - | 220000 | 60000 | 80000 | 80000 |
|  | 6) Юридичний захист паліативних хворих. |  | 1) Забезпечення юридичного консультування та правового захисту інтересів хворого, надання онлайн консультацій, організація індивідуального консультування, в тому числі біля ліжка хворого. | Юрисконсульт КНП «Лисянський ЦПМСД» | - | - | - | - | - |
| 2) Організація інформаційного забезпечення населення з питань паліативної допомоги та активізація волонтерського руху | 1) Вдосконалення системи інформування громадськості з питань паліативної допомоги. |  | 1) Підвищення рівня поінформованості населення з актуальних питань, пов’язаних із організацією та наданням паліативної та симптоматичної допомоги, ведення цілеспрямованої та інтенсивної інформаційної кампанії за максимального використання можливостей територіальних органів влади, комунальних та приватних ЗМІ області: | Головний лікар КНП «Лисянський ЦПМСД» | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) Запровадження тематичних публікацій та матеріалів у періодичних друкованих виданнях. | ЗМІ | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3) Розробка та поширення літератури, буклетів, листів для широкого загалу. | КНП «Лисянський ЦПМСД» | - | 10000 | - | 5000 | 5000 |
| Разом за програмою |  |  |  |  |  | 341000 | 87000 | 142000 | 112000 |

Секретар                                                                                                                                                                                                              О.В.Макушенко